| предметным и личностным результатам освоения программы | ООО с учетом ФГОС | 2015 г. | Рабочая группа |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка нормативно-правовой базы по созданию рабочих программ педагогов в условиях введения ФГОС ООО | Дополнение к Положению о рабочих программах в условиях введения ФГОС ООО | Апрель 2015 г. | Зам. директора по УВР |
| Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам, реализующим ФГОС ООО | Утверждение нового Положения о стимулирующих выплатах к заработной плате педагогов | До сентября 2015 г. | Директор школы, комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы |
| Издание приказа о переходе школы на обучение по ФГОС ООО в 5 классе | Приказ переходе школы на обучение по ФГОС ООО в 5 классе | Август 2015 г. | Директор |
| Издание приказа об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Приказ об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Август 2015 г. | Директор |
| Издание приказа об утверждении рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности на основе ФГОС ООО | Приказ об утверждении рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности на основе ФГОС ООО | До 1 сентября 2015 г. | Директор |
| Разработка внутришкольного контроля по введению ФГОС ООО | План внутришкольного контроля | До 1 сентября 2015 г. | Зам. директора по УВР |
| Организационное обеспечение ФГОС ООО |
| Создание рабочей группы для координации подготовки к введению ФГОС ООО | Действующая рабочая группа | Январь 2015 г. | Зам. директора по УВР |
| Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в 5 классе | Разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению введения ФГОС | Январь 2015 г. | Зам. директора по УВР Директор |
| Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Заказ учебной литературы | Январь-май 2015г. | Директор Зам. директора по УВР Учителя-предметники Библиотекарь |
| Проведение организационного собрания родителей будущих пятиклассников, ознакомление с планами деятельности школы на следующий учебный год, презентация основной образовательной программы | Осведомленность родителей о подготовке основной школы к введению ФГОС ООО. | Май 2015г. | Директор Рабочая группа школы |
| Опрос родителей (законных представителей) и школьников по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов части, формируемой участниками образовательного процесса учебного плана, часов внеурочной деятельности | Создание учебного плана на 2015-2016 учебный год в соответствии с полученными данными | май 2015 г. | Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР |
| Разработка рабочих программ по предметам для 5 класса | Разработаны и утверждены рабочие программы по предметам | Апрель-август | Учителя-предметники |
| Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности учащихся школы в рамках ФГОС ООО | Наличие утвержденных рабочих программ внеурочной деятельности | До 1 сентября 2015г. | Директор Зам. директора по ВР |
| Организация и проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ООО:  ФГОС ООО: содержание программ по основным предметам.  Новый учебно- методический комплекс по введению ФГОС ООО.  Новые образовательные технологии, направленные на исследование, использование деятельностного подхода в подростковой школе.  Технология проектирования современного урока в условиях ФГОС ООО.  | Повышение психолого – педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС ООО | Январь-июнь 2015г. | ШМО |
| Самооценка степени готовности школы к введению ФГОС ООО | Карта самооценки готовности к введению ФГОС ООО | Июнь 2015 г. | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| Освещение мероприятий по введению ФГОС ООО на сайте ОУ | Открытость и доступность информации | В течение года | Директор |
| Изучение в коллективе базовых документов по ФГОС ООО | Знание федеральной нормативно-правовой базы | Постоянно | Директор Зам. директора по УВР |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей | В течение года | Директор |
| Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителей | Скорректированный план повышения квалификации педагогических работников | Март 2015г. | Директор Зам. директора по УВР |
| Участие педагогов в работе муниципальных проблемных семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | Повышение психолого – педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС | В течение года | Директор |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС | Заказ на приобретение недостающего оборудования для основной школы. Приведение в соответствие со стандартами | Январь 2015 | Директор |
| Приведение МТБ в соответствие с требованиями ФГОС |  | В течение года |  |
| Обеспечение соответствия МТБ реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ |  | В течение года |  |
| Анализ библиотечного фонда печатных и электронных образовательных ресурсов, комплектование библиотечного фонда | Укомплектованность печатными и электронными образовательными ресурсами | Январь-август 2015г. | Директор Библиотекарь |
| Доступ к электронным образовательным ресурсам | Использование ЭОР в учебном и внеучебном процессах | В течение всего периода | Директор |
| Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Внесение изменений в Положении «Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда» | Изменение критериев распределения стимулирующей части ФОТ | До сентября 2015г. | Директор школы, комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогами, участвующими в процессе введения ФГОС ООО | Дополнительные соглашения | Август 2015 г. | Директор |
| Составление сметы расходов с учетом введения и реализации основной образовательной программы ООО | Обеспечение оснащенности учебного и внеучебного процесса, оборудование учебных кабинетов | Июнь- август 2015 г. | Директор |